## 김혜민
Table C16 Time Recording Log |  |  |  |  | PSP: Personal Software Process
팀명: 품앗이 |  |  | 작성자명 : | 김혜민
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Activity
2019-09-05 | 21:00 | 22:30 | 30 | 90 | 주제 선정
2019-09-05 | 22:30 | 22:50 | 0 | 20 | PMP
2019-09-06 | 15:00 | 17:00 | 0 | 120 | 회의
2019-09-07 | 15:30 | 16:00 | 0 | 30 | 계획서
2019-09-09 | 22:00 | 23:00 | 0 | 150 | PPT
2019-09-17 | 21:00 | 23:00 | 0 | 120 | 회의
2019-09-18 | 19:00 | 19:30 | 0 | 30 | 계획서
2019-09-19 | 22:00 | 23:00 | 0 | 60 | 회의
2019-09-20 | 15:00 | 16:00 | 0 | 60 | 자료조사
2019-09-20 | 22:00 | 1:30 | 0 | 210 | 회의
2019-09-22 | 22:00 | 0:00 | 0 | 120 | 회의
2019-09-27 | 15:00 | 18:00 | 0 | 180 | 회의
2019-09-28 | 15:00 | 17:00 | 0 | 120 | 회의
2019-10-04 | 15:00 | 17:30 | 0 | 150 | 회의
2019-10-07 | 19:00 | 19:30 | 0 | 30 | 다큐멘테이션 정리 및 수정
Note on D5: Soojin Park: 작업하다가 중간에 interrupt가 걸린 시간을 뜻함
Note on E5: Soojin Park: 중간에 interrupt 걸린 시간 포함 작업시간. 10분 단위로 작성
Note on F5: Soojin Park: 원래 Phase를 기술하지만, 우리는 관련된 Activity가 뭔지를 기술하도록 함. 성혜가 작성하는 Test Case 정도의 Granulity로 작성할 것

## 김백준
Table C16 Time Recording Log |  |  |  |  | PSP: Personal Software Process
팀명: 품앗이 |  |  | 작성자명 : | 김백준
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Activity
2019-09-05 | 21:00 | 22:30 | 30 | 90 | 주제 선정
2019-09-06 | 15:00 | 17:00 | 0 | 120 | 회의
2019-09-17 | 21:00 | 23:00 | 0 | 120 | 회의
2019-09-18 | 19:00 | 19:30 | 0 | 30 | 계획서
2019-09-19 | 22:00 | 23:00 | 0 | 60 | 회의
2019-09-20 | 22:00 | 0:00 | 0 | 120 | 회의
9월 21일 | 0:00 | 1:30 | 20 | 90 | 계획서 작성
2019-09-22 | 22:00 | 0:00 | 0 | 120 | 회의
2019-09-27 | 15:00 | 17:00 | 0 | 120 | 회의
9월 28일 | 16:00 | 17:00 | 20 | 60 | usecase outline 내용 추가
Note on D5: Soojin Park: 작업하다가 중간에 interrupt가 걸린 시간을 뜻함
Note on E5: Soojin Park: 중간에 interrupt 걸린 시간 포함 작업시간. 10분 단위로 작성
Note on F5: Soojin Park: 원래 Phase를 기술하지만, 우리는 관련된 Activity가 뭔지를 기술하도록 함. 성혜가 작성하는 Test Case 정도의 Granulity로 작성할 것

## 박진근
Table C16 Time Recording Log |  |  |  |  | PSP: Personal Software Process
팀명: 품앗이 |  |  | 작성자명 : | 박진근
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Activity
2019-09-05 | 21:00 | 22:30 | 30 | 90 | 주제 선정
9월 7일 | 18:00 | 20:00 | 30 | 120 | PPT
9월 17일 | 21:00 | 23:00 | 0 | 120 | 회의
9월 19일 | 22:00 | 23:00 | 0 | 60 | 회의
9월 20일 | 22:30 | 1:30 | 0 | 180 | 회의
Note on D5: Soojin Park: 작업하다가 중간에 interrupt가 걸린 시간을 뜻함
Note on E5: Soojin Park: 중간에 interrupt 걸린 시간 포함 작업시간. 10분 단위로 작성
Note on F5: Soojin Park: 원래 Phase를 기술하지만, 우리는 관련된 Activity가 뭔지를 기술하도록 함. 성혜가 작성하는 Test Case 정도의 Granulity로 작성할 것

## 이미정
Table C16 Time Recording Log |  |  |  |  | PSP: Personal Software Process
팀명: 품앗이 |  |  | 작성자명 : | 이미정
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Activity
2019-09-05 | 21:00 | 22:30 | 30 | 90 | 주제 선정
2019-09-06 | 15:00 | 17:00 | 0 | 120 | 회의
2019-09-07 | 1:00 | 1:30 | 0 | 30 | 깃헙
2019-09-09 | 22:00 | 23:00 | 0 | 150 | PPT
2019-09-17 | 21:00 | 23:00 | 0 | 120 | 회의
2019-09-18 | 19:00 | 19:30 | 0 | 30 | 계획서
2019-09-19 | 22:00 | 23:00 | 0 | 60 | 회의
2019-09-20 | 22:00 | 0:00 | 0 | 120 | 회의
2019-09-22 | 22:00 | 0:00 | 0 | 120 | 회의
2019-09-27 | 15:00 | 17:00 | 0 | 120 | 회의
2019-09-30 | 23:30 | 0:30 | 0 | 60 | 프로토타이핑
2019-10-01 | 0:00 | 3:00 | 30 | 150 | 프로토타이핑
2019-10-01 | 8:30 | 9:00 | 0 | 30 | 프로토타이핑
Note on D5: Soojin Park: 작업하다가 중간에 interrupt가 걸린 시간을 뜻함
Note on E5: Soojin Park: 중간에 interrupt 걸린 시간 포함 작업시간. 10분 단위로 작성
Note on F5: Soojin Park: 원래 Phase를 기술하지만, 우리는 관련된 Activity가 뭔지를 기술하도록 함. 성혜가 작성하는 Test Case 정도의 Granulity로 작성할 것

## 정동연
Table C16 Time Recording Log |  |  |  |  | PSP: Personal Software Process
팀명: 품앗이 |  |  | 작성자명 : | 정동연
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Activity
2019-09-05 | 21:00 | 22:30 | 30 | 90 | 주제 선정
2019-09-06 | 15:00 | 17:00 | 0 | 120 | 회의
2019-09-17 | 21:00 | 23:00 | 0 | 120 | 회의
2019-09-18 | 15:00 | 17:00 | 30 | 120 | 자료조사
2019-09-19 | 22:00 | 23:00 | 0 | 60 | 회의
2019-09-20 | 22:30 | 1:30 | 0 | 180 | 회의
2019-09-21 | 16:50 | 17:20 | 0 | 30 | 계획서
Note on D5: Soojin Park: 작업하다가 중간에 interrupt가 걸린 시간을 뜻함
Note on E5: Soojin Park: 중간에 interrupt 걸린 시간 포함 작업시간. 10분 단위로 작성
Note on F5: Soojin Park: 원래 Phase를 기술하지만, 우리는 관련된 Activity가 뭔지를 기술하도록 함. 성혜가 작성하는 Test Case 정도의 Granulity로 작성할 것

## 탁재인
Table C16 Time Recording Log |  |  |  |  | PSP: Personal Software Process
팀명: 품앗이 |  |  | 작성자명 : | 탁재인
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Activity
9월 5일 | 21:00 | 22:30 | 30 | 90 | 주제 선정
9월 6일 | 15:00 | 17:00 | 0 | 120 | 회의
9월 17일 | 21:00 | 23:00 | 0 | 120 | 회의
9월 19일 | 22:00 | 23:00 | 0 | 60 | 회의
9월 20일 | 22:30 | 1:30 | 0 | 180 | 회의
9월 22일 | 22:00 | 12:00 | 0 | 120 | 회의
Note on D5: Soojin Park: 작업하다가 중간에 interrupt가 걸린 시간을 뜻함
Note on E5: Soojin Park: 중간에 interrupt 걸린 시간 포함 작업시간. 10분 단위로 작성
Note on F5: Soojin Park: 원래 Phase를 기술하지만, 우리는 관련된 Activity가 뭔지를 기술하도록 함. 성혜가 작성하는 Test Case 정도의 Granulity로 작성할 것

## TOTAL
*직접 수정하지 마세요! 개인 칸에 Activity명만 제대로 입력하면 자동으로 계산되어 수정됩니다.
*Activity에 없는 항목일 경우 추가해주시고 Interrupt Time, Delta Time, Total 칸에서 +가 검정색으로 뜨면 클릭해서 아래로 드래그 해주시면 자동으로 채워집니다.
Activity | Interrupt Time | Delta Time | Total | 비고
주제 선정 | 180 | 540 | 360
PMP | 0 | 20 | 20 | PMP 작성 및 수정
회의 | 0 | 3840 | 3840 | 모든 회의 및 회의중 다큐멘테이션 작성
계획서 | 0 | 150 | 150 | 계획서 작성 및 수정
PPT | 30 | 420 | 390 | PPT 작성 or PPT 발표 준비
깃헙 | 0 | 30 | 30 | 깃헙 관리
자료조사 | 30 | 180 | 150 | 아이디어 모색
프로토타이핑 | 30 | 240 | 210 | 프로토타입 작성 및 수정
다큐멘테이션 정리 및 수정 | 0 | 30 | 30 | 회의중 작성한 다큐멘테이션의 사후 정리 및 수정